常州日报社

常州广播电视台

常州市总工会

共青团常州市委

常州市红十字会

民建常州市委

常州公益助学联合会

常公助联发〔2016〕 2号

关于第一届江南银行杯“博爱青春益暖常州”

青年公益创业大赛通知

常州各高校、众创空间、众益空间及相关单位：

为积极响应2016年市委市政府在两会上提出的为民办实事的计划要求，贯彻常政办发2015[153]号文，并让常州这座全国职业教育的先进城市，全国文明慈善之城，在2015年党中央国务院提出的“大众创业 万众创新”口号中，配合党中央的现今政策，为企业家做好服务，企业提供后备人才，同时为企业彰显社会责任提供平台，更为青年群体提供创业辅导和机遇，为青年参与社会发展和奉献提供更多的平台和空间！

为此，2016年3月-12月，常州日报社 、常州广播电视台、常州市总工会、共青团常州市委、常州红十字会、民建常州市委、常州各大高校、众创空间、众益空间及常州公益助学联合会等联合开展“博爱青春，益暖常州”青年公益创业大赛活动。

希各高校及有关部门高度重视，积极配合，宣传发动，参与活动。

在大赛组织实施过程中，如有问题，请及时与大赛组委会办公室联系。

大赛组委会办公室设在常州公益助学联合会。

联系人：裴伟明

联系电话：0519-85785110

邮箱：czweigongyi@163.com

联系地址：钟楼区运河五号创意街区八号楼304

具体方案见附件

常州日报社           常州广播电视台              常州市总工会

共青团常州市委        常州市红十字会             民建常州市委

常州公益助学联合会

2016年2月29日

主题词： 青年 公益 创业 大赛

抄  送：常州各高校 众创空间 众益空间 常州创业投资集团 常州市劳模创业者协会等

2016年2月 印数30份

2016年第一届“博爱青春益暖常州”

青年公益创业大赛方案

一、活动内容

“博爱青春 益暖常州”2016年常州青年公益创业大赛是由常州日报社、常州广播电视台、常州市总工会、常州红十字会、民建常州市委、常州公益助学联合会，常州市劳模创业者协会等承办，常州创业投资集团，常州德民投资管理咨询有限公司等协办，以民建创始人黄炎培先生职业教育理念和常州精神为背景，通过征集公益+创业创意项目实施方案路演评比、并在企业家导师团队支持下一起共同实施，由带队企业家资助或以资源，人员，经验等支持获奖项目，投资公司或基金对有价值项目投资形式，来促进社会公益事业发展、倡导青年积极投身社会创业为目的的比赛。

大赛将以在常的各所高校、孵化器及众创空间、众益空间为主体，通过对他们之中的青年创业+公益创意方案的评选、优化、引导和资助，一起实现“创业发展社会，公益温暖常州”的主旨。

我们鼓励创业青年在任何可能的领域挖掘公益创业的创意，以促进公益领域的多元化发展。只要能够带来积极的社会影响，都可能获得我们的支持。创业青年可以结合自己的专业、特长、兴趣、爱好对尚未开发的公益领域进行探索和尝试。除了助他（它）类的公益，自助型公益和兴趣社会化类的分享型公益都是我们支持的范畴。

二、活动意义

1、通过大赛的形式，鼓励、推动各大院校的青年的创业和公益意识，培养社会责任感；

2、通过企业家支持青年自创的创业和公益项目，为青年提供展示能力、实现自我价值的平台；并为企业挖掘招聘员工和储备人才，也为企业彰显社会责任提供平台；为投资公司挖掘可发展项目。
    3、通过对各个创业公益项目的实施和评审，为公益社会挖掘有潜力、值得推广的创业和创“益”项目；
    4、通过提倡授人以渔的公益模式，让参与各方及全社会共同收获其积极的社会效益，并展现参与各单位积极参与社会事业，以民为本的理念。

三、活动时间

2016年3月-12月

- 活动口号

青年创业“益”起来

创业发展社会 公益温暖常州

五、大赛组织

主办单位：常州日报社、常州广播电视台、常州市总工会、共青团常州市委、常州红十字会、民建常州市委

承办单位：常州公益助学联合会、常州劳模创业者协会、常州日报社团委、常州各大高校团委及相关处室

冠名单位：江南农村商业银行

协办单位：常州创业投资集团、常州德民投资管理咨询有限公司、常州市众柴公益研究和发展中心、常州市技术经济管理研究会等

法务单位

江苏张林芳律师事务所

媒体支持：常州日报、常州广播电视台、中国常州网、新华网、人民网、新浪微博、网易新闻、腾讯新闻及其他自媒体

组织机构：设立大赛组织委员会负责大赛的组织、宣传、活动安排、会务以及大赛具体评审工作，大赛组委会办公室设在常州公益助学联合会内

赞助支持：与企业相结合，后期待定

六、参赛对象

1、常州各大高校在校优秀青年个人和热衷于公益服务的青年社团。各众创空间和众益空间团队或个人，社会上有志于公益创业的青年（主要负责人年龄不超过35周岁）

2、参赛者以个人或社团为单位参加。（个人类以申报人为主要负责人，成员总数不超过15人；社团类以社团申报为主，成员总数不超过30人。）

3、取得参赛编号后在大赛网站上注册。

（1）http://app.cz001.com.cn/2016boai/（常州网）

（2） http://www.czyouth.org.cn（常州青年网）

七、参赛类别

项目实施区域以常州本地为主，也可在其他欠发达地区或其他区域进行。

任何涉及教育 、环保、节能、文化 、民生、新技术、创新，智慧、智能类等为社会带来发展的创业项目均可以参赛

八、公益创业项目评价标准

1、社会效益：对于每个参赛项目，赛会考虑人力和资金的投入与其产生的可预见的社会价值之间的比例，这个比例越高，说明它的效益越好。每个项目产生的社会价值，包括了它的直接影响和间接影响，也就是对现实问题的解决和同时起到的宣传、带动作。

2、经济效益：追求经济效益主要是为了维持可持续发展，保证项目的可持续性，从而实现可持续发展的战略目标及创造长期的价值。

3、落实效果：大赛对项目的落实效果有较高的要求，凡进入决赛的项目都应取得一定落地的实际效果。落实效果应与项目申报时的计划吻合，未完成预期效果或未行动的项目将在最后的评判中失去竞争优势。此外，项目在每个阶段的落实效果的评价标准也有不同。

4、创新性：这里的创新性包括了两个方面：一是针对一些以前没有得到足够关注的公益方向，二是用以前没有被实践过的方式来进行的公益行为，包括对现有公益行为的扩展、演变、和革新。

5、可行性：项目执行计划需要考虑到在预定的时间、人力、资金的范围内，综合实际情况，罗列具体的实施方案，设定切实可行的项目目标。

6、可推广性：对于效果好的参赛项目大赛能够顺利地在更大范围，更长时间在全市甚至全国进行复制推广。

- 大赛流程

（一）启动和初赛（海选）阶段（2016年3月-5月初）

（二）复赛阶段（2016年5月-6月）

（三）项目实践阶段（7月-10月）

（四）决赛阶段（11月-12月）

（五）赛后安排（2017年）

（详见附件1）

十、奖项设置

在最后的入选社会实践的40支队伍，每支队伍均将获得不超过1.5万元的实践扶持经费支持（根据项目实践预算审批确定）

并将参与评选如下奖项

1、参与的青年团队

一等奖10个，颁发市级荣誉证书及奖金3000元，协助获奖团队对接天使投资人，贴息贷款，银行授信额度，常州市级政策支持，专业导师长期专业辅导和支持，免费法律顾问。

二等奖10个，颁发荣誉证书及奖金2000元；协助获奖团队对接天使投资人，贴息贷款，银行授信额度，专业导师长期辅导，免费法律顾问。

三等奖20个，颁发荣誉证书及奖金1000元。常州市级政策支持，银行相应额度授信支持。

2、评选十名杰出企业家创业公益导师并颁发荣誉证书、十名优秀企业家创业公益导师并颁发荣誉证书。

3、评选学校活动指导老师积极参与奖10名，颁发市级荣誉证书和奖金，每位2000元。

4、评选常州青年公益创业领袖十名，颁发市级荣誉证书，奖金1000元！媒体专版事迹报道，对其就业创业进行各类政策支持！

5、对于积极组织参赛的推荐机构，设置优胜组织奖，颁发荣誉证书和奖金2000元。

6、获得一、二、三等奖的项目纳入市公益项目联合会项目管理体系，在下一年度经联合会议评估实施情况，择优给予后补助支持（已获支持的同类项目除外）。

7、获奖的项目优先向省、国家大赛推荐。

8、获奖项目可以推荐到全国青年公益创业大赛。

9、获奖项目负责人可受邀到国内外进行对知名企业进行考察交流。

10、获奖项目均可获得公益创业孵化服务，含项目孵化落地入驻办公场地、创业导师匹配、融资咨询、宣传推广及其他配套公益创业孵化服务。

十一、主要工作分工

为全力配合主办方做好大赛的日常事务工作，明晰各方主要工作职责，保证大赛顺利进行，主要工作内容进行以下分工：

（一）主办单位分工：

1、制定本次比赛的方案、通知的制作；

2、邀请相关专家评委对项目进行评审工作；

3、邀请媒体对赛事进行报导；

4、邀请知名企业家、专家开展公益创业的论坛和相关培训；

5、邀请青联、青企协企业设立公益创业基金，对获奖团队进行创业扶持；

6、建立青年公益项目孵化基地，帮扶创业社团落地；

- 提供大赛所需的组织、实施经费；

（二）承办单位分工：

1、具体负责组织大赛报名、培训、评审及赛事活动；

2、为赛事评审工作提供场地保障；

3、大赛相关会务、后勤保障工作；

4、大赛全程宣传工作（海报、宣传单/册等）；

5、参赛项目辅导及后期创业孵化服务。

十二、联系我们

大赛网站：  http://app.cz001.com.cn/2016boai/（中国常州网）

大赛邮箱：czweigongyi@163.com

咨询热线：0519-85785110

联系地址：常州钟楼区运河五号创意街区八号楼304

十三、附件

附件1    大赛流程

附件2   “博爱青春，益暖常州”青年公益创业大赛报名表

附件3   “博爱青春，益暖常州”青年公益创业大赛计划书模板

附件4   “博爱青春，益暖常州”青年公益创业大赛评分细则（初赛、复赛）

附件5   “博爱青春，益暖常州”青年公益创业大赛评分细则（决赛）

附件6    企业家导师团队名单

附件1

大赛流程

（一）启动和初赛（海选）阶段（2016年3月-5月初）

| 日期 | 工作项目 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 3月1日—3月15日 | 大赛启动 | - 成立组委会和办公室，制定活动规则和详细方案； - 大赛微信公众建立； - 企业家导师团成立； - 大赛专题网站建立； - 3月下旬举行大型启动仪式。 |
| 3月11日—4月5日 | 宣传推广 | - 各高校建立大赛执行团队，利用海报、校报、传单、广播等方式，宣传公益创业计划大赛，进行宣传活动； - 进行项目推介和团队报名，发动学生报名。 |
| 4月6日—5月1日 | 讲座培训 | 组委会将组织相关企业家导师，专家、NGO负责人及在其他行业创业计划大赛获奖同学对感兴趣的同学进行初级培训，旨在让对公益创业计划大赛感兴趣的同学更深入地了解创赛，具体如下： - 公益创业现状； - 公益创业计划大赛概况； - 项目选择； - 组队方法； - 知识产权和法律知识； - 公益创业计划书的写作； - 企业家导师团讲座或座谈； - 青年公益创业成功人物讲座。 |
| 4月6日—5月1日 | 组建团队 | （可以自由组队，鼓励跨院（系）、跨专业组队）。 |
| 4月20日-5月10日 | 初赛海选报名 | - 已有团队和项目者在此期间报名，报名同时采用两种形式：实地报名和网上报名（通过此次活动官网） 学校团队由学校负责海选，评审项目复赛，每个学校进入复赛名额分配见附件 其他方面直接实地或官网报名，由组委会负责评审进入复赛项目 2、报名团队必须提交一份二至四页的报名表（见附件1）及计划书（见附件2）。 |
| 5月10日-5月15日 | 团队审核 | 对报名的团队和项目进行审核，确定进入复赛的团队，并组建创业训练营。 |

（二）复赛阶段（2016年5月-6月）

| 日期 | 工作项目 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 5月16日-6月1日 | 创业培训 | 企业家导师（公益专家）对参赛者进行团队管理、项目运作等方面的系统培训。 |
| 6月1日-6月10日 | 创业讲座 | 举办项目创新、资源整合等多方面的讲座。 |
| 6月1日-6月10日 | 调查研究 | 成立社会调研小组，让各参赛队伍进行社会实践调查，初步完成公益创业计划书。 |
| 6月11日-6月20日 | 复赛评审 | 1,网络投票 2,进行路演 对参赛队伍进行评审，决定进入决赛阶段的项目团队。 |
| 6月21日-6月31日 | 继续培训 | 对参赛者进行团队管理、项目运作等方面的培训。 |

（三）、项目实践阶段（7月-10月）

| 日期 | 工作项目 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 7月1日-8月31日 | 导师引领 | 对进入决赛的优秀团队进行相关知识的深入培训，尽量使同学们进一步掌握必备的知识和能力。具体内容:（1、详细的公益创业计划介绍；2、创业能力开发；3、公共关系；4、融资与财务管理；5、社会调研；6、相关的产权和法律知识。等 |
| 9月1日-10月31日 | 项目实践 | 提供资助，进行投资，然后参与的团队携带扶持资金和天使投资资金用100天左右时间进行社会实践及项目开发和实施，获得一定成果。 |

（四）、决赛阶段（11月-12月）

| 日期 | 工作项目 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 11月1日-11月15日 | 调查研究 | 组委会及·评委会·对决赛队伍实施情况进行社会调研 |
| 11月15日-11月30日 | 答辩培训 | 对决赛队伍进行答辩专门培训，提高决赛团队团队的现场表达能力。 |
| 12月1日-12月5日 | 决赛评审 | 对参与决赛的项目执行报告书和财务报表等请专业评审进行评价。 |
| 12月5日 | 决赛颁奖 | 决出一、二、三等奖及其他奖项。在12月5号第二届常州青年公益领袖论坛进行颁奖。 |

（五）、赛后安排（2017年）

| 日期 | 工作项目 | 具体安排 |
| --- | --- | --- |
| 1月1日 -1月25日 | 成果展示 | 把优秀的创业项目编辑成册，进行展示，支持，孵化 |
| 1月26日-2月10日 | 项目孵化 | 对优秀项目进行孵化，寻求内外资源支持可行性创业。 |
| 2月11日-2月28日 | 对外交流 | 和其他城市的创业项目组进行交流。 |
| 3月1日- | 二届启动 | 在第一届基础上第二届开始 |

附件2：

“博爱青春益暖常州”青年公益创业大赛报名表

编号：                        填表时间：   年   月   日

| 申报组别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 信息 | （团队负责人） | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年龄 |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业 |  |  | 所属院校 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（团队） | （团队） 名称 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟邀请企业家导师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入资本（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 团队口号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公益创业（团队）主要人员 | 姓名 | 性别 |  | 文化 程度 |  | 毕业院校与专业 |  |  | 电话 |
|  |  | 公益创业（团队）负责人工作简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人 联系方式 |  | 申报人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  | E-Mail |  |  |  |  |
| 项目摘要 |  | 简要列举项目的定位、发展目标、公益性，核心内容等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益方 （150字以内） |  | 简述通过项目会给哪些人、物、事带来益处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目盈利 模式分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目亮点陈述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人已详细阅读本次大赛的相关文件，并保证遵守有关规定。 申报人同意无偿提供申报项目介绍，由主办单位公开推介。申报人同意本人及团队或机构在参加“2016·第一届常州市青年公益创业大赛”期间所有照片、视频资料，无偿提供给主办单位，用于大赛公开推介、传播使用。申报人承诺提供的技术文件和资料真实、可靠，作品的知识产权权利归属明确无争议；未剽窃他人成果；未侵犯他人的知识产权；提供的经济效益及社会效益数据及证明客观、真实。若发生与上述承诺相违背的情形，由申报人自行承担全部法律责任。 申报人（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

“博爱青春 益暖常州”青年公益创业大赛计划书模板

- *基本信息

| 团队名称： | 团队编号： |
| --- | --- |
| 团队所在地： 市 | 团队成员所在高校： |
| 团队组建时间： |  |
| 行动名称： | 行动针对的领域： |
|  | 行动实施的地点： |
| 联络人姓名： | 联络人电话： |
|  | 联络人邮箱： |
| 计划/行动开始日期： | 计划/行动完成日期： |

- *计划书正文

- 一、摘要

对计划书的主要内容进行简单的概述，字数在500字左右。

- 二、团队背景

- （一）团队名称及涵义

- （二）团队的标志（LOGO）

- （三）团队的使命

即团队对自己的定位，计划书各个方面的内容实际上就是为了实现使命而设计的。

- （四）团队的目标

- （五）团队的历史

如果是新成立的团队请详述团队组建的过程；如非新成立的团队请详细介绍团队成立的起因，发展历程，以及团队成立至今所开展的主要活动。

- （六）团队的组织架构

详述团队核心成员及分工。

- （七）团队主要成员的相关资历

- 三、行动方案

- （一）行动背景（问题陈述）

1、 准备解决的问题

2、 问题的表现及影响

3、 解决问题的意义

4、 已有的解决问题的努力

- （二）行动受益方

详述通过此项行动会有哪些方面受益方，并描述受益方的特点。

- （三）行动要达成的具体目标

- （四）行动资源方分析

详述行动中会直接或间接接触的个人、机构或组织，其中既包括受益方，也包括会提供各类支持的志愿者、合作伙伴或资助方等。通过行动资源分析，明确行动中需要和谁建立关系，这些资源方的特点和需求是什么，行动本身能够提供给资源方带去的价值是什么，行动需要资源方提供的价值是什么，进而找到有效获得资源方参与和支持的方法。

1、会涉及的各类资源方

2、资源方的特点、需求及可提供的支持

3、已获得的资源方

4、资源方获取计划

针对尚未获取的外部资源，请详述通过何种方式获得这些外部资源的支持，以及这种方式的可行性和有效性。

5、资源方维护计划

详述通过哪些方法保持各类资源能够持续对团队或项目提供支持，或扩展更多的资源。

- （五）行动方法和步骤

详述具体要开展的行动，以及行动开展的区域和持续时间，并说明这些行动如何保证实现行动目标。

- （六）可衡量的成果

详述行动预期取得的成果和产出，并列明成果的具体表现和需要达到的水平和指标。

- （七）行动评估

- 详述检验各类成果是否达到的检验方法。

- （八）行动延续

- 请说明本期行动结束后，如何延续或扩展行动以及行动取得的效果。

- （九）行动时间表

- 对团队开展的各项行动进行分解，并进行大致的行动开展的时间规划。

- 四、赢利模式（请有赢利模式的团队填写）

- （一）赢利方式

- 详述通过哪些方式获取收益，并预计赢利收入的额度，以及赢利收入与行动支出相抵的情况。

- （二）利润分配计划

- 详述如何使用赢利收入，如果赢利不能完全覆盖行动支出，请详述赢利主要负担的项目；如果赢利可以覆盖行动支出，请详述剩余利润的分配方法。

- 五、管理规划

- （一）团队建设

1、团队协作

详述团队如何实现更好的合作以保证行动顺利开展。

2、团队存续

详述如何处理团队人员变动以保证团队的稳定性和持续性。

- （二）资金及财务管理

1、经费预算

对行动所需的经费进行预算，预算需尽可能详细。

2、财务管理

请详述如何管理和监控资助金的使用，以确保资助款得到有效利用。

3、经费筹集方案

详述通过哪些渠道筹集团队及行动所需的经费，以及未来希望通过哪些方式筹集资金。

- （三）志愿者管理（请有志愿者使用计划的团队填写）

是否使用志愿者，如果使用志愿者，请按照下面条目详述志愿者需求、招募、管理等各项相关事宜。

1、志愿者需求

详述哪些工作需要由志愿者承担，并描述志愿岗位的职责以及该志愿岗位对志愿者资质、数量等方面的要求。

2、志愿者招募计划

详述如何招募和筛选出合适的志愿者

3、志愿者管理

详述如何保证志愿者能够胜任志愿岗位的工作，通过哪些方式对志愿者进行管理以保证志愿者切实履行职责，并实现志愿者对志愿工作的认同。

- 六、附录

说明：本公益创业计划模板仅供申请团队参考，各团队可以根据实际情况适当调整。

附件4：

“博爱青春益暖常州”青年公益创业大赛评分细则（初赛、复赛）

| 评比项目 | 评分要点 | 满分值 | 要求描述 | 推荐分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛队伍 | 项目撰写的目的和基本思路 | 15 | A．目标夸大，内容空洞，无条理，文本质量粗糙。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．目标可行，内容一般，前后逻辑明确，文本质量一般。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．目的明确、内容全面、系统、科学，前后逻辑性强，文本质量高。 | 11分-15分 |  |  |
| 参赛作品 | 创新性 | 15 | A．项目为某领域中较为普遍的创意。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目为某领域中少有的创意。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目为未曾关注过或者未曾被实践过的创意 | 11分-15分 |  |  |
|  | 社会效益 | 15 | A．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例较小，或产生社会效益的区域较小，影响有限。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例适中，或产生社会效益有一定区域和社会影响。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例较大，或产生社会效益的区域较大，影响力大。 | 11分-15分 |  |  |
|  | 可操作性 | 15 | A．项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性不高。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．基本能表达出项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性较高、运营计划明确。 | 11分-15分 |  |  |
|  | 运行能力 | 20 | A．项目推进效果一般，未取得外界资金或者政策支持。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目推进正常，已取得至少一项资金或政策方面的支持。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目推进良好，已取得至少一项资金或政策方面的支持，并略有成效。 | 11分-15分 |  |  |
|  |  |  | D．项目推进优秀，已取得多项资金或政策方面的支持，略有成效。 | 16分-20分 |  |  |
|  | 公益性 | 20 | A．项目涉及的公益层次低，从事人道主义救援、贫民救济的区域较小，社会影响力低。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目涉及的公益层次一般，从事人道主义救援、贫民救济的区域一般，有一定的社会影响力。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目涉及的公益层次较高，从事人道主义救援、贫民救济的区域较大，有较大的社会影响力。 | 11分-15分 |  |  |
|  |  |  | D．项目涉及的公益层次很高，从事人道主义救援、贫民救济的区域大，对社会有很多的公益影响。 | 16分-20分 |  |  |

附件5：

“博爱青春益暖常州”青年公益创业大赛评分细则（决赛）

| 评比项目 | 评分要点 | 满分值 | 要求描述 | 推荐分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛队伍 | 项目撰写的目的和基本思路 | 15 | A．目标夸大，内容空洞，无条理，文本质量粗糙。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．目标可行，内容一般，前后逻辑明确，文本质量一般。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．目的明确、内容全面、系统、科学，前后逻辑性强，文本质量高。 | 11分-15分 |  |  |
| 参赛作品 | 创新性 | 15 | A．项目为某领域中较为普遍的创意。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目为某领域中少有的创意。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目为未曾关注过或者未曾被实践过的创意 | 11分-15分 |  |  |
|  | 社会效益 | 15 | A．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例较小，或产生社会效益的区域较小，影响有限。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例适中，或产生社会效益有一定区域和社会影响。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．所投入的人力、资金和时间等与产生的社会效益比例较大，或产生社会效益的区域较大，影响力大。 | 11分-15分 |  |  |
|  | 可操作性 | 15 | A．项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性不高。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．基本能表达出项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目、服务或产品的各项分析和预算的可行性较高、运营计划明确。 | 11分-15分 |  |  |
|  | 运行能力 | 20 | A．项目推进效果一般，未取得外界资金或者政策支持。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目推进正常，已取得至少一项资金或政策方面的支持。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目推进良好，已取得至少一项资金或政策方面的支持，并略有成效。 | 11分-15分 |  |  |
|  |  |  | D．项目推进优秀，已取得多项资金或政策方面的支持，略有成效。 | 16分-20分 |  |  |
|  | 公益性 | 20 | A．项目涉及的公益层次低，从事人道主义救援、贫民救济的区域较小，社会影响力低。 | 1分-5分 |  |  |
|  |  |  | B．项目涉及的公益层次一般，从事人道主义救援、贫民救济的区域一般，有一定的社会影响力。 | 6分-10分 |  |  |
|  |  |  | C．项目涉及的公益层次较高，从事人道主义救援、贫民救济的区域较大，有较大的社会影响力。 | 11分-15分 |  |  |
|  |  |  | D．项目涉及的公益层次很高，从事人道主义救援、贫民救济的区域大，对社会有很多的公益影响。 | 16分-20分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |